## Sheet1
Location | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36
Strategic Allocations
Lea Castle Hospital site | 25/26: 105
Lea Castle east/west/north |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80
Land at Comberton Road |  | 40 | 55 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Comberton Lodge Nursery | 26/27: 9
Station Drive Blakedown | 25/26: 25; 26/27: 28
Kidderminster Town
Chester Road S Service Station | 25/26: 15
Lea St School | 27/28: 24
N of Bernie Crossland Walk | 29/30: 9
Bromsgrove St | 27/28: 46; 28/29: 50; 29/30: 50
Timber Yard | 30/31: 50; 31/32: 50
Rock Works | 25/26: 1; 26/27: 5; 27/28: 14
Fire Station | 27/28: 20
Boucher Building | 27/28: 10
Limekiln Bridge | 26/27: 26
Sladen | 27/28: 40; 28/29: 30
Ambulance Stn | 26/27: 8
Severn Grove Shops | 28/29: 24
Naylors Field | 29/30: 35
Land at Low Habberley | 25/26: 40; 26/27: 40; 27/28: 30
Stourport
Cheapside | 29/30: 36; 30/31: 36
Swan Hotel | 30/31: 20
Queens Road Shops | 28/29: 25
Pearl Lane | 25/26: 59; 26/27: 80; 27/28: 80; 28/29: 90; 29/30: 100
Carpets of Worth site | 25/26: 33
Parsons Chain | bar: 25/26
west of former school site | 26/27: 35; 27/28: 50; 28/29: 50; 29/30: 50; 30/31: 15
County Buildings | 26/27: 35; 27/28: 38
Baldwin Road | 25/26: 18; 26/27: 18; 27/28: 18
Worcester Road Car Sales | 29/30: 15
Sandy Lane Titton | 30/31: 10
School Site Coniston Crescent | 25/26: 31
Bewdley
Stourport Road Triangle | 25/26: 40; 26/27: 39
Kidderminster Road Catchem's End | 25/26: 38; 26/27: 28
Land S of Habberley Road | 25/26: 13
Rural
Bill White Nurseries | 27/28: 20
Bellman's Cross | 32/33: 16
Allotments | 29/30: 5
Red Lion Car Park | 25/26: 2
Rock Tavern Car Park | 26/27: 3
Caunsall Rd | 26/27: 4
Total Local Plan Allocations | 421 | 398 | 565 | 469 | 530 | 361 | 280 | 246 | 190 | 110 | 110
other sites in supply
Bewdley sites | 25/26: 9; 26/27: 5; 27/28: 6
Broome sites | bar: 27/28
Churchill & Blakedown | 25/26: 2; 26/27: 5; 27/28: 1
Chaddesley Corbett | 25/26: 7; 26/27: 1; 27/28: 3
Kidderminster | 25/26: 32; 26/27: 106; 27/28: 79
Kidderminster Foreign | 25/26: 5
Rock | 25/26: 13; 26/27: 15; 27/28: 13
Ribbesford | bar: 26/27
Rushock
Stourport-on-Severn | 25/26: 6; 26/27: 13; 27/28: 13
Stone | 25/26: 2; 26/27: 3; 27/28: 5
Upper Arley | 25/26: 7; 26/27: 5; 27/28: 5
Wolverley | 25/26: 5; 26/27: 9; 27/28: 4
total other supply | 88 | 163 | 130 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Projected completions net | 509 | 561 | 695 | 541 | 602 | 433 | 352 | 218 | 262 | 182 | 182
Projected completions less 4% lapse rate where site not already under construction at 31/03/2025 | 506 | 550 | 676 | 520 | 578 | 416 | 338 | 209 | 252 | 175 | 175
374
figure for 25/26 adjusted down to 374 to allow for 132 flats being demolished at Hurcott Road